## Sheet1
2019年县机关事务服务中心部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 崇信县双回路安全供电项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.85 | 49.85 |  | 49.85 |  |  | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.85 | 49.85 |  | 49.85 |  |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [9 empty] | —
|  | 其他资金 | [9 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设10千伏开关站一座，其中：安装10千伏进线柜2面、出线柜2面、直流屏1面。制作设备基础5座及设备接地网，铺设10千伏电缆100米，安装10千伏智能真空开关一台，高供高计设备一套。 | [5 empty] | 2019年2月，经政府常务会审定立项，委托设计单位编制项目实施方案，3月底完成项目实施方案及评审工作，办理维稳、环评等相关手续，4月初，收到县发改局《关于崇信县党政机关双回路安全供电项目实施方案的批复》（崇发改项目〔2019〕24号），同意实施方案内容后，与甘肃平凉东方电力有限责任公司签订施工合同， 4月28日开工建设，6月30日项目竣工，工期64天。7月初，完成竣工验收并支付项目款49.85万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对党政机关统办楼实行双回路供电线路改造。 |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5
|  | 质量指标 | 通过配电、开关站的安装，达到双回路供电。 |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5
|  | 时效指标 | 年内完成100%。 |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5
|  | 成本指标 | 资金使用率≤100%，资金总额控制≤49.85万元。 |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以合理的资金投入，提高办公效率。 |  |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5
|  | 社会效益指标 | 实行高压双回路供电改造,达到供电的连续性，起到积极的社会效益。 |  |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5
|  |  | 可极大地降低因供电线路故障而引发的事故,提高供电可靠性。 |  |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 实行双回路供电，可保证环境可持续性。 |  |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政机关工作人员满意度。 |  |  | 20% | 19.8% | 19.8% | 19.8
总分 | [8 empty] | 99.8
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。