## Sheet1
2019年 住建局 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 保障性住房项目（东塬子三期片区改造、崇信县2019年老旧住宅楼棚改项目）
主管部门 |  | 崇信县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崇信县房产服务中心、崇信县棚户区改造中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14940.91 | 13755.91 |  | 12799.1 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5858 | 5858 |  | 5858 |  | 100 |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 100 |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.崇信县2019年老旧住宅楼棚户区改造项目位于崇信县新西街、团结路，涉及9个小区（家属院）30栋住宅楼1119户居民，总占地面积53521.55平方米，总建筑面积121575.45平方米,该项目概算投资5652.91万元主要改造内容包括楼体外墙保温，屋面防水处理，楼梯间内墙粉刷，更换单元防盗门和落水管，安装对讲系统和监控系统，实施户内供暖、供水、排污管道改造，实施小区内管网改造，道路、院落硬化和绿化。2.今年计划投资9288万元，改造东塬子三期片区103户，征收土地109亩。 | [5 empty] | 1.崇信县2019年老旧住宅楼棚户区改造项目位于崇信县新西街、团结路，涉及9个小区（家属院）30栋住宅楼1119户居民，总占地面积53521.55平方米，总建筑面积121575.45平方米,该项目概算投资5652.91万元主要改造内容包括楼体外墙保温，屋面防水处理，楼梯间内墙粉刷，更换单元防盗门和落水管，安装对讲系统和监控系统，实施户内供暖、供水、排污管道改造，实施小区内管网改造，道路、院落硬化和绿化。2.今年计划投资9288万元，改造东塬子三期片区103户，征收土地109亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧住宅楼棚户区改造、东塬子三期片区 |  |  | 1222 | 1222 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 基本建成目标完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 成本完成情况 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入促进经济增长 |  |  | 100% | 60% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 促进社会安定、协调、健康发展 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 评价环境、经济和社会可持续发展状况、压力及政策响应 |  |  | 100 | 70% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2019年老旧住宅楼棚户区改造项目群众满意度 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 10
| 预算资金执行率 | 预算资金执行指标 | 2019年老旧住宅楼棚户区改造项目预算资金执行情况 |  |  | 5652.91 | 4696.1 | 10 |  | 10
总分 | [9 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。