## Sheet2
崇信县2020财政专项扶贫项目计划完成情况统计表
序号 | 项目计划文号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 建设 地点 | 资金类别 | 建设内容与补助标准 | 项目预算资金 | 实际到位资金 | 已支出 | 未支出 | 支出率 | 项目完成情况简述 | 是否完成 | 预计完成时限 | 绩 效 目 标 |  |  |  | 项目 主管 单位 | 项目 实施 单位 | 备注
[16 empty] | 扶贫效益 | 受益 贫困村数（个） | 受益贫困户数 (万户) | 受益贫困人口数 (万人)
合计 | [7 empty] | 10663.6223 | 10663.6223 | 10042.19 | 621.4323 | 94.17%
1 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇基础母牛补贴项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 扶持贫困户饲养基础母牛407头，对饲养在窑洞的基础母牛每头补助3000元；对饲养在牛棚的基础母牛，每头补助2000元。 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 0 | 100% | 扶持125户贫困户饲养基础母牛405头，其中：8户贫困户利用窑洞养牛44头，每头补助3000元，兑付资金13.2万元；117户通过其他方式养牛361头，每头补助2000元，兑付资金72.2万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，预计带动133户贫困户养牛，户均年增收5000元以上。 | 26 | 0.0125 | 0.0437 | 扶贫办 | 锦屏镇
2 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇基础母牛补贴项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 扶持贫困户饲养基础母牛846头，每头补助2000元。 | 169.2 | 169.2 | 169.2 | 0 | 100% | 扶持163户贫困户饲养基础母牛846头，每头补助2000元，兑付资金169.2万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，预计带动207户贫困户养牛，户均年增收5000元以上。 | 13 | 0.0163 | 0.057 | 扶贫办 | 新窑镇
3 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金柏树镇基础母牛补贴项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 省级资金 | 扶持贫困户饲养基础母牛219头，对饲养在窑洞的基础母牛每头补助3000元；对饲养在牛棚的基础母牛，每头补助2000元。 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 0 | 100% | 扶持75户贫困户饲养基础母牛229头，每头补助2000元，兑付资金45.8万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，预计带动128户贫困户养牛，户均年增收5000元以上。 | 12 | 0.0075 | 0.0262 | 扶贫办 | 柏树镇
4 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇基础母牛补贴项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 扶持贫困户饲养基础母牛450头，对饲养在窑洞的基础母牛每头补助3000元；对饲养在牛棚的基础母牛，每头补助2000元。 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 100% | 扶持100户贫困户饲养基础母牛465头，其中：1户贫困户利用窑洞养牛15头，每头补助3000元，兑付资金4.5万元；99户通过其他方式养牛450头，每头补助2000元，兑付资金90万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，预计带动106户贫困户养牛，户均年增收5000元以上。 | 11 | 0.01 | 0.0356 | 扶贫办 | 黄寨镇
5 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡基础母牛补贴项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 扶持贫困户饲养基础母牛190头，对饲养在窑洞的基础母牛每头补助3000元；对饲养在牛棚的基础母牛，每头补助2000元。 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 100% | 扶持67户贫困户饲养基础母牛192头，其中：4户贫困户利用窑洞养牛15头，每头补助3000元，兑付资金4.5万元；63户通过其他方式养牛177头，每头补助2000元，兑付资金35.4万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，预计带动76户贫困户养牛，户均年增收5000元以上。 | 8 | 0.0067 | 0.0234 | 扶贫办 | 黄花乡
6 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金木林乡基础母牛补贴项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 扶持贫困户饲养基础母牛331头，对饲养在窑洞的基础母牛每头补助3000元；对饲养在牛棚的基础母牛，每头补助2000元。 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 0 | 100% | 扶持129户贫困户饲养基础母牛348头，每头补助2000元，兑付资金69.5万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，预计带动92户贫困户养牛，户均年增收5000元以上。 | 9 | 0.0129 | 0.0456 | 扶贫办 | 木林乡
7 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇贫困村标准化养殖小区建设项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 计划对白新庄村永盛养殖小区进行标准化改造提升，维修牛棚10座，硬化道路1860平方米，修建堆粪场钢架大棚1座，水渠400米，新建围墙300米等,项目建成后形成资产归村集体所有，由农户使用饲养红牛，带动群众发展牛产业。 | 100 | 100 | 97 | 3 | 97% | 完成投资100万元，在白新庄村永盛养殖小区维修牛棚10座，硬化道路1860平方米，修建堆粪场钢架大棚1座，水渠400米，新建围墙300米，工程质量合格。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提升贫困村养殖小区建设水平，带动30贫困户发展养殖产业，户均年增收5000元以上。 | 1 | 0.089 | 0.0312 | 扶贫办 | 黄寨镇
8 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇窑洞养牛示范带建设 项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 计划在甘庄村窑洞养牛示范带新建牛棚800平方米，储料大棚1座，三七灰土硬化场地15000平方米，安装木围栏1000米，接通生产用水用电，项目建成后形成资产归村集体所有，由农户使用饲养红牛，带动群众发展牛产业。 | 130 | 130 | 126.1 | 3.9 | 97% | 完成投资130万元，在甘庄村窑洞养牛示范带新建牛棚800平方米，储料大棚1座，三七灰土硬化场地15000平方米，安装木围栏1000米，接通生产用水用电，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，能充分利用废弃旧窑洞，带动100户贫困户发展牛产业，预计户均增收5000元以上。 | 1 | 0.0263 | 0.0953 | 扶贫办 | 黄寨镇
9 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金木林乡窑洞养牛示范带建设 项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 计划在马家沟村窑洞养牛示范带配套修建牛槽45个、水槽45个、青贮窖3座、防疫室30平方米、遮阳棚16个等附属施设；硬化道路1.5公里6000平方米，修建排洪渠2公里；接通生产用水、用电，项目建成后形成资产归村集体所有，由农户使用饲养红牛，带动群众发展牛产业。 | 100 | 100 | 97 | 3 | 97% | 计划在马家沟村窑洞养牛示范带配套修建牛槽45个、水槽45个、青贮窖3座、防疫室30平方米、遮阳棚16个等附属施设；硬化道路1.5公里6000平方米，修建排洪渠2公里；接通生产用水、用电，项目建成后形成资产归村集体所有，由农户使用饲养红牛，带动群众发展牛产业。 | 是 |  | 项目建成后，能充分利用废弃旧窑洞，带动21户贫困户发展牛产业，预计户均增收5000元以上。 | 1 | 0.0035 | 0.0123 | 扶贫办 | 木林乡
10 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇标准化核桃园管理 项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 采取树形改良、增施有机肥、病虫害综合防控等提质增效措施，对19户贫困户的302亩核桃园实施标准化管理，每亩补助300元。其中：大兴村6亩，寨子村9亩，后庄村33亩，杨安村254亩。 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 0 | 100% | 扶持19户贫困户对302亩核桃园进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金9.06万元，完成建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高贫困户发展果园的积极性，切实增加贫困群众收入。 | 6 | 0.0019 | 0.0068 | 扶贫办 | 新窑镇
11 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金柏树镇标准化果园管理项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 省级资金 | 采取树形改良、增施有机肥、病虫害综合防控等提质增效措施，对贫困户栽植的47.7亩苹果园进行标准化管理，每亩补助500元。其中：柏树村1.1亩，东风村4亩，三星村40.6亩，闫湾村2亩。 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 0 | 100% | 扶持11户贫困户对47.7亩苹果园进行标准化管理，每亩补助500元，兑付资金2.385万元，完成建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高贫困户发展果园的积极性，切实增加贫困群众收入。 | 3 | 0.0011 | 0.0039 | 扶贫办 | 柏树镇
12 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金柏树镇核桃园新植项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 省级资金 | 扶持闫湾村贫困户栽植核桃园5亩，每亩补助300元。 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 100% | 扶持2户贫困户新植核桃园5亩，每亩补助300元，兑付资金0.15万元，完成建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高贫困户发展果园的积极性，切实增加贫困群众收入。 | 1 | 0.0002 | 0.0009 | 扶贫办 | 柏树镇
13 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇标准化核桃园管理项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 采用树体改形、施肥、生物防治、无公害农药应用等措施，对贫困户栽植的74.1亩核桃园进行标准化管理，亩均补助300元，其中：白新庄村24.1亩，茜洼村35亩，水泉洼村14亩，大麦沟村1亩。 | 2.223 | 2.223 | 2.223 | 0 | 100% | 扶持21户贫困户对74.1亩核桃园进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金2.223万元，完成建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，预计带动21户贫困户发展果园，挂果后户均年增收3000元以上。 | 4 | 0.0021 | 0.0075 | 扶贫办 | 黄寨镇
14 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡标准化核桃园管理项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 采取树形改良、增施有机肥、病虫害综合防控等提质增效措施，对贫困户栽植的100亩核桃园进行标准化管理，亩均补助300元，凉水泉60亩，马寨子村33亩，水磨村7亩。 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 扶持23户贫困户对100亩核桃园进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金3万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步壮大贫困群众果产业发展基础，切实增加贫困群众收入。 | 3 | 0.0023 | 0.0083 | 扶贫办 | 黄花乡
15 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡标准化果园管理项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 采取树形改良、增施有机肥、病虫害综合防控等提质增效措施，对高庄子村贫困户栽植的3亩苹果园进行，每亩补助500元。 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 100% | 扶持1户贫困户对3亩苹果园进行标准化管理，每亩补助500元，兑付资金0.15万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步壮大贫困群众果产业发展基础，切实增加贫困群众收入。 | 1 | 0.0001 | 0.0006 | 扶贫办 | 黄花乡
16 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金木林乡标准化果园管理项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 采取树形改良、增施有机肥、病虫害综合防控等提质增效措施，对贫困户栽植的251.7亩苹果园进行标准化管理，每亩补助500元，其中：金龙村89亩，木林村160.7亩，野羊村2亩。对贫困户栽植的534.17亩核桃园进行标准化管理，每亩补助300元，其中：东阳寨村13.3亩，沟老村306.75亩，金龙村19.6亩，木林村66.87亩，桃花岭村11亩，崖窑村34亩，野羊村82.65亩。 | 28.3451 | 28.3451 | 28.3451 | 0 | 100% | 扶持94户贫困户对531.17亩核桃园进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金15.9351万元；扶持66户贫困户对248.2亩苹果园进行标准化管理，每亩补助500元，兑付资金12.41万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步壮大贫困群众果产业发展基础，切实增加贫困群众收入。 | 7 | 0.0094 | 0.0329 | 扶贫办 | 木林乡
17 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇油用牡丹标准化管理项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 对贫困户栽植的1135.54亩油用牡丹进行标准化管理，亩均补助300元。其中：梁坡村78.57亩，姚洼村159.6亩，枣林村294.61亩，马沟村15.3亩，铜城村379.93亩，赵湾村176.58亩，杜家塬村30.95亩。 | 18.1935 | 18.1935 | 18.1935 | 0 | 100% | 扶持197户贫困户对606.45亩油用牡丹进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金18.1935万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步壮大油用牡丹产业发展基础，户均年增收2000元以上。 | 7 | 0.0197 | 0.0698 | 扶贫办 | 锦屏镇
18 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金木林乡油用牡丹标准化管理项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 对沟老村贫困户栽植的30.7亩油用牡丹进行标准化管理，亩均补助300元。 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0 | 100% | 扶持9户贫困户对30.7亩油用牡丹进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金0.921万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步壮大油用牡丹产业发展基础，户均年增收2000元以上。 | 1 | 0.0009 | 0.0036 | 扶贫办 | 木林乡
19 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇油用牡丹标准化管理项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 对大麦沟村6户贫困户栽植的39.7亩油用牡丹进行标准化管护，亩均补助300元。 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 0 | 100% | 扶持6户贫困户对39.7亩油用牡丹进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金1.191万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步壮大油用牡丹产业发展基础，户均年增收2000元以上。 | 1 | 0.0006 | 0.0021 | 扶贫办 | 黄寨镇
20 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡油用牡丹标准化管理项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 扶持贫困户对栽植的1335亩油用牡丹进行管护，亩均补助300元。其中：高庄子村243.99亩，凉水泉村154.19亩，水磨村109.57亩，黄花塬村654.99亩，高年村172.26亩。 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 0 | 100% | 扶持129户贫困户对1335亩油用牡丹进行标准化管理，每亩补助300元，兑付资金40.05万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步壮大贫困群众油用牡丹产业发展基础，户均年增收2000元以上。 | 5 | 0.0129 | 0.0452 | 扶贫办 | 黄花乡
21 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇优质饲草基地建设项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 扶持平头沟村贫困户种植饲草玉米210亩，每亩补助300元。 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 100% | 扶持1户贫困户种植饲草210亩，每亩补助300元，兑付资金6.3万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，为户贫困群众肉牛养殖提供优质饲草保障，年均增收3000元。 | 1 | 0.0001 | 0.0006 | 扶贫办 | 锦屏镇
22 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡优质饲草建设项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 扶持贫困户种植苜蓿、饲用玉米61亩，每亩补助300元，其中：高庄子村33亩，高年村22亩，凉水泉村6亩。 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 100% | 扶持4户贫困户种植饲草61亩，每亩补助300元，兑付资金1.83万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，为贫困群众肉牛养殖提供优质饲草保障，切实增加贫困群众收入。 | 3 | 0.0004 | 0.0018 | 扶贫办 | 黄花乡
23 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇优质饲草建设项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 扶持贫困户种植苜蓿316亩，每亩补助300元，其中：祁家寨子村14亩，黄庄村10亩，周寨村5亩，柏家沟村231亩，新窑村32亩，后庄村14亩，青泥沟村10亩。 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 0 | 100% | 扶持20户贫困户种植饲草316亩，每亩补助300元，兑付资金9.48万元，完成建设任务。 | 是 |  | 项目实施后，为贫困群众肉牛养殖提供优质饲草保障，切实增加贫困群众收入。 | 5 | 0.002 | 0.0076 | 扶贫办 | 新窑镇
24 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇露地蔬菜建设项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 扶持贫困户种植露地蔬菜20亩，每亩补助600元，其中：新窑村6亩，寨子村14亩。 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 100% | 扶持6户贫困户种植蔬菜20亩，每亩补助600元，兑付资金1.2万元，完成建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，带动贫困户种菜，户均年增收5000元以上。 | 2 | 0.0006 | 0.0023 | 扶贫办 | 新窑镇
25 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡露地蔬菜建设项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 扶持高年村贫困户种植蔬菜23亩，每亩补助600元。 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0 | 100% | 扶持13户贫困户种植蔬菜23亩，每亩补助600元，兑付资金1.3万元，完成建设任务。 | 是 |  | 通过项目实施，带动12户贫困户种菜，户均年增收5000元以上。 | 1 | 0.0013 | 0.0046 | 扶贫办 | 黄花乡
26 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇产业基础设施建设项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 硬化平头沟村窑洞养牛示范基地道路2500平方米，每平方米投资125元，修建排洪渠0.4公里，每公里投资15万元；砂化于家湾村蔬菜产业道路3000平方米，每平方米投资30元。 | 46.25 | 46.25 | 44.8625 | 1.3875 | 97% | 完成投资46.25万元，在平头沟村窑洞养牛示范基地硬化道路2500平方米，修建排洪渠0.4公里；砂化于家湾村蔬菜产业道路3000平方米，完成项目建设任务，工程质量合格。 | 是 |  | 通过项目实施，能够进一步改善产业发展基础条件，为贫困群众发展产业提供支撑。 | 1 | 0.0089 | 0.0336 | 扶贫办 | 锦屏镇
27 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇养畜暖棚建设项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 扶持杨安村、周寨村、西刘村6户贫困户修建面积为35平方米的养畜暖棚6座，每座补助1万元。 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 扶持6户贫困困户修建养畜暖棚6座，每座补助1万元，兑付资金6万元，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，进一步提高贫困群众养牛的积极性。 | 3 | 0.0006 | 0.0028 | 扶贫办 | 新窑镇
28 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇产业基础设施建设项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 砂化产业路8公里，每公里投资10万元，其中：新窑镇蔬菜产业基地4公里，黄庄村4公里；硬化杨安村养殖小区进场路1000平方米，每平方米投资125元，修建排洪渠0.3公里，每公里投资15万元。 | 97 | 97 | 94.09 | 2.91 | 97% | 完成投资97万元，在新窑镇蔬菜产业基地砂化道路4公里，在黄庄村砂化道路4公里；在杨安村养殖小区进硬化道路1000平方米，修建排洪渠0.3公里，工程质量合格。 | 是 |  | 通过项目实施，能够进一步改善产业发展基础条件，为贫困群众发展产业提供支撑。 | 3 | 0.0236 | 0.0826 | 扶贫办 | 新窑镇
29 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金“雨露计划”职业技能补助项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 省级资金 | 对在省内外接受中职、高职教育的500名建档立卡贫困学生进行职业技能培训，每生每年补助3000元，分春季、秋季两学期补助,每学期补助1500元。 | 150 | 150 | 97.35 | 52.65 | 64.9% | 为就读中职、高职（大专）院校的455名贫困学生发放2020年春季“雨露计划”职业技能补助，其中：锦屏镇145名，新窑镇102名，柏树镇69名，黄寨镇56名，木林乡47名，黄花乡36名，每人1500元，兑付资金68.25万元，完成项目建设任务。 | 否 | 2020-12-01 | 通过项目实施，贫困学生就业技能进一步提升，实现一人长期就业，全家稳定脱贫。 | 79 | 0.0455 | 0.0455 | 扶贫办 | 各乡镇
30 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇黄庄村村集体经济发展项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 在黄庄村修建分布式光伏发电站一处，装机容量60千瓦，功率220V-380V，形成资产归村集体所有，发电所得经济收入用于村级公共事业支出。 | 50 | 50 | 48.5 | 1.5 | 97% | 完成投资50万元，在黄庄村建成分布式光伏发电站一处，装机容量60千瓦，功率220V-380V，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，可进一步提高村级集体经济收入。 | 1 | 0.036 | 0.0135 | 扶贫办 | 新窑镇
31 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 崇信县2020年脱贫攻坚农村饮水维修改造项目 | 新建 | 2020 | 水利工程建设站 | 省级资金 | 对全县4乡镇7个村人饮管道进行维修改造，铺设管道51.85千米，新建闸阀井24座，水表井248座，更换各类闸阀45台（套），拆除及恢复硬化路面4500平方米，改造二级泵站线路320米。 | 300 | 300 | 291 | 9 | 97% | 完成全县4乡镇7个村人饮管道进行维修改造，铺设管道51.85千米，新建闸阀井24座，水表井248座，更换各类闸阀45台（套），拆除及恢复硬化路面4500平方米，改造二级泵站线路320米。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高供水保证率。 | 7 | 0.0356 | 0.1246 | 水务局 | 水利工程建设站
32 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇贫困户危房改造项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 对预计新增10户贫困户危房进行改造，每户补助2万元，其中：马沟村1户，薛家湾村2户，长新村1户，野雀村3户，赵湾村3户。 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 对10户贫困户新增危房实施改造，每户补助2万元，兑付资金20万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 5 | 0.001 | 0.0052 | 扶贫办 | 锦屏镇
33 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇贫困户危房改造项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 对宰相村预计新增1户贫困户住房进行维修扩建，补助2万元。 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 对1户贫困户新增危房实施改造，每户补助2万元，兑付资金2万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 扶贫办 | 新窑镇
34 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇贫困户危房改造项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 对白新庄村预计新增1户贫困户住房进行维修扩建，补助2万元。 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 对1户贫困户新增危房实施改造，每户补助2万元，兑付资金2万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 1 | 0.0001 | 0.0004 | 扶贫办 | 黄寨镇
35 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡贫困户危房改造项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 对预计新增4户贫困户住房进行维修扩建，每户补助2万元，其中水磨村1户，高年村1户，高庄子村1户，黄花塬村1户。 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 对3户贫困户新增危房实施改造，每户补助2万元，兑付资金6万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 4 | 0.0004 | 0.0017 | 扶贫办 | 黄花乡
36 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇村组道路及排洪渠建设项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 硬化村组道路26500平方米，每平方米投资125元，其中：于家湾村3000平方米，薛家湾村4000平方米，关村村1500平方米，新集村4000平方米，杜家塬村14000平方米；修建排洪渠1.36公里，每公里投资15万元，其中：杜家塬村0.5公里，杜家沟村0.86公里。 | 351.65 | 351.65 | 341.1 | 10.55 | 97% | 完成投资351.65万元，硬化村组道路26500平方米，其中：于家湾村3000平方米，薛家湾村4000平方米，关村村1500平方米，新集村4000平方米，杜家塬村14000平方米；修建排洪渠1.36公里，其中：杜家塬村0.5公里，杜家沟村0.86公里，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，有效解决群众出行难问题，进一步改善群众生产生活条件。 | 5 | 0.0426 | 0.1491 | 扶贫办 | 锦屏镇
37 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇村组道路建设项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 硬化村组道路10600平方米，每平方米投资125元，其中：大兴村8800平方米，西刘村1800平方米。 | 132.5 | 132.5 | 128.525 | 3.975 | 97% | 完成投资132.5万元，硬化村组道路10600平方米，其中：大兴村8800平方米，西刘村1800平方米，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，有效解决群众出行难问题，进一步改善群众生产生活条件。 | 2 | 0.0213 | 0.0745 | 扶贫办 | 新窑镇
38 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金柏树镇村组道路建设项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 省级资金 | 硬化村组道路6100平方米，每平方米投资125元，其中：东风村1600平方米，三星村3700平方米，吴家湾村800平方米；铺油改造木家坡村村组道路9500平方米，每平方米投资110元。 | 180.75 | 180.75 | 175.3275 | 5.4225 | 97% | 完成投资180.75万元，硬化村组道路6100平方米，其中：东风村1600平方米，三星村3700平方米，吴家湾村800平方米；铺油改造木家坡村村组道路9500平方米，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，有效解决群众出行难问题，进一步改善群众生产生活条件。 | 3 | 0.0236 | 0.0826 | 扶贫办 | 柏树镇
39 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇村组道路建设项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 硬化村组道路3500平方米，每平方米投资125元，其中：黄寨村2800平方米，张明洼村700平方米。 | 43.75 | 43.75 | 42.4375 | 1.3125 | 97% | 完成投资43.75万元，硬化村组道路3500平方米，其中：黄寨村2800平方米，张明洼村700平方米，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，有效解决群众出行难问题，进一步改善群众生产生活条件。 | 2 | 0.0153 | 0.0536 | 扶贫办 | 黄寨镇
40 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡村组道路建设项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 硬化村组道路13000平方米，每平方米投资125元，其中：马寨子村8800平方米，凉水泉村4200平方米。 | 162.5 | 162.5 | 157.625 | 4.875 | 97% | 完成投资162.5万元，硬化村组道路13000平方米，其中：马寨子村8800平方米，凉水泉村4200平方米，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，有效解决群众出行难问题，进一步改善群众生产生活条件。 | 2 | 0.0126 | 0.0442 | 扶贫办 | 黄花乡
41 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金木林乡村组道路建设项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 硬化金龙村村组道路2250平方米，每平方米投资125元；铺油改造野羊村村组道路4500方米，每平方米投资110元。 | 77.625 | 77.625 | 75.2963 | 2.3287 | 97% | 完成投资77.625万元，硬化金龙村村组道路2250平方米，铺油改造野羊村村组道路4500方米，工程质量合格。 | 是 |  | 通过该项目的实施，有效解决群众出行难问题，进一步改善群众生产生活条件。 | 2 | 0.0145 | 0.0512 | 扶贫办 | 木林乡
42 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金贫困重度残疾人无障碍改造项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 为新窑镇8户贫困重度残疾人修建无障碍通道。 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 完成8户贫困残疾人无障碍改造。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步改善困难残疾人生产生活条件。 | 5 | 0.0008 | 0.0032 | 扶贫办 | 新窑镇
43 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金崇信县垃圾收集设施项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 省级资金 | 在全县安装大型垃圾箱100个，小型垃圾箱100个，分类收集生活垃圾。 | 81.7 | 81.7 | 78.96 | 2.74 | 96.65% | 完成投资81.7万元，购置垃圾200个（大垃圾箱100个，小垃圾箱100个），投放到各乡镇，其中：锦屏镇52个，新窑镇26个，柏树镇33个，黄寨镇30个，木林乡32个，黄花乡27个，全部正常使用。 | 是 |  | 通过项目实施，可有效收集农村生活垃圾，进一改善农村人居环境。 | 79 | 0.5203 | 1.97 | 扶贫办 | 各乡镇
44 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇公共厕所建设项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 在刘家沟村、杜家沟村、长新村、李家沟村、枣林村、于家湾村、文家咀村7个村各新建水冲式公共厕所1座，每座投资10万元。 | 70 | 70 | 67.9 | 2.1 | 97% | 完成投资70万元，在刘家沟村、杜家沟村、长新村、李家沟村、枣林村、于家湾村、文家咀村7个村各建成水冲式公共厕所1座，每座10万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 7 | 0.0632 | 0.2212 | 扶贫办 | 锦屏镇
45 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇公共厕所建设项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 在青泥沟村、柏家沟村2个村各新建水冲式公共厕所1座，每座投资10万元。 | 20 | 20 | 19.4 | 0.6 | 97% | 完成投资20万元，在青泥沟村、柏家沟村2个村各建成水冲式公共厕所1座，每座投资10万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 2 | 0.0146 | 0.0511 | 扶贫办 | 新窑镇
46 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金柏树镇公共厕所建设项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 省级资金 | 在闫湾村、木家坡村、柏树村、三星村4个村各新建水冲式公共厕所1座，每座投资10万元。 | 40 | 40 | 38.8 | 1.2 | 97% | 完成投资40万元，在闫湾村、木家坡村、柏树村、三星村4个村各新建水冲式公共厕所1座，每座10万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 4 | 0.0326 | 0.1141 | 扶贫办 | 柏树镇
47 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇公共厕所建设项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 在甘庄村新建乡级水冲式公共厕所1座，投资15万元；在大麦沟村、水泉洼村、北沟村、张明洼村4个村各新建水冲式公共厕所1座，每座投资10万元。 | 55 | 55 | 53.35 | 1.65 | 97% | 完成投资55万元，在甘庄村建成乡级水冲式公共厕所1座，投资15万元；在大麦沟村、水泉洼村、北沟村、张明洼村4个村各建成水冲式公共厕所1座，每座投资10万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 5 | 0.0486 | 0.171 | 扶贫办 | 黄寨镇
48 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金木林乡公共厕所建设项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 在金龙村、野羊村2个村各新建水冲式公共厕所1座，每座投资10万元。 | 20 | 20 | 19.4 | 0.6 | 97% | 完成投资20万元，在金龙村、野羊村2个村各建成水冲式公共厕所1座，每座投资10万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 2 | 0.0112 | 0.0392 | 扶贫办 | 木林乡
49 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡公共厕所建设项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 在杨家沟村、高年村2个村各新建水冲式公共厕所1座，每座投资10万元。 | 20 | 20 | 19.4 | 0.6 | 97% | 完成投资20万元，在杨家沟村、高年村2个村各新建水冲式公共厕所1座，每座10万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 2 | 0.0163 | 0.0581 | 扶贫办 | 黄花乡
50 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金锦屏镇人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 省级资金 | 对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋350间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠5000米，清理垃圾600吨。 | 60 | 60 | 58.2 | 1.8 | 97% | 完成投资60万元，对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋350间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠5000米，清理垃圾600吨，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 26 | 0.892 | 0.3122 | 扶贫办 | 锦屏镇
51 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金新窑镇人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 省级资金 | 对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋120间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠1000米，清理垃圾25吨。 | 40 | 40 | 38.8 | 1.2 | 97% | 完成投资40万元，对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋120间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠1000米，清理垃圾25吨，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 13 | 0.0635 | 0.2223 | 扶贫办 | 新窑镇
52 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金柏树镇人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 省级资金 | 对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋75间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠3500米，清理垃圾500吨。 | 33 | 33 | 32.01 | 0.99 | 97% | 完成投资33万元，对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋75间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠3500米，清理垃圾500吨，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 12 | 0.0536 | 0.1876 | 扶贫办 | 柏树镇
53 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄寨镇人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋15间，清理废旧庄基17处，整治沟渠、水渠3000米，清理垃圾200吨。 | 33 | 33 | 32.01 | 0.99 | 97% | 完成投资33万元，对全镇农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋15间，清理废旧庄基17处，整治沟渠、水渠3000米，清理垃圾200吨，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 11 | 0.0562 | 0.1967 | 扶贫办 | 黄寨镇
54 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金木林乡人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 对全乡农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋150间，清理废旧庄基80处，整治沟渠、水渠8000米，清理垃圾600吨。 | 30 | 30 | 29.1 | 0.9 | 97% | 完成投资30万元，对全乡农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋150间，清理废旧庄基80处，整治沟渠、水渠8000米，清理垃圾600吨，给那个传给你质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 9 | 0.0389 | 0.1361 | 扶贫办 | 木林乡
55 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金黄花乡人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 对全乡农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋260间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠3000米，清理垃圾800吨。 | 50 | 50 | 48.5 | 1.5 | 97% | 完成投资50万元，对全乡农户门前屋后残垣断壁进行清除，拆除危旧房屋260间，清理废旧庄基，整治沟渠、水渠3000米，清理垃圾800吨，工程质量合格。 | 是 |  | 项目建成后，可进一步改善群众生产生活条件。 | 8 | 0.236 | 0.0826 | 扶贫办 | 黄花乡
56 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金精准扶贫专项贷款贴息项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 中央资金 | 对全县建档立卡贫困户精准扶贫贷款进行贴息。 | 644 | 644 | 479.4174 | 324.1359 | 49.67% | 完成2822户第一季度、第二季度财政专项贷款贴息。 | 否 | 2020-12-01 | 精准扶贫贷款贴息资金用于贫困户发展产业，实现增收脱贫。 | 79 | 0.2822 | 0.9877 | 扶贫办 | 各乡镇
57 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 省级资金 | 对贫困户扶贫小额贷款进行贴息。 | 31 | 31 | 26.4667 | 4.53 | 49.81% | 完成182户第一季度、第二季度扶贫小额信贷贴息。 | 否 | 2020-12-01 | 精准扶贫贷款贴息资金用于贫困户发展产业，实现增收脱贫。 | 23 | 0.0182 | 0.0637 | 扶贫办 | 各乡镇
58 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金易地扶贫搬迁贴息项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 中央资金 | 为易地扶贫搬迁项目长期贷款进行贴息。 | 35.12 | 35.12 | 31.7035 | 3.4165 | 90.27% | 完成438户贫困户易地扶贫搬迁贷款贴息。 | 是 |  | 为贫困户实施易地搬迁提供资金保障。 | 13 | 0.0438 | 0.1533 | 发改局 | 各乡镇
59 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 号 | 2020年第一批财政专项扶贫资金项目管理费 | 新建 | 2020 | 扶贫办 各乡镇 | 省级资金 | 主要用于扶贫项目的前期论证、规划编制 、审计评估、验收、成果宣传、档案管理、项目资料印刷等。其中：锦屏镇6.5万元，新窑镇4.8万元，柏树镇3.5万元，黄寨镇3.8万元，木林乡3.3万元，黄花乡3.5万元，扶贫办6.287933万元。 | 30.9787 | 30.9787 | 15.16 | 15.82 | 48.94% | 拨付项目管理费15.16万元。 | 否 | 2020-12-01 | 进一步规范项目管理。 |  |  |  | 扶贫办 | 扶贫办 各乡镇
60 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金贫困村创业致富带头人能力提升培训项目 | 新建 | 2020 | 扶贫办 | 市级资金 | 对80名创业致富带头人进行能力提升培训，每人培训经费1500元。 | 12 | 12 | 11.86 | 0.14 | 98.83% | 通过政府购买服务，委托县煜原职业培训学校对16个贫困村80名创业致富带头人开展为期5天培训，培训质量合格。 | 是 |  | 进一步提升致富带头人创业能力，改善企业运行管理，增强带贫能力。 | 16 | 0.008 | 0.008 | 扶贫办 | 扶贫办
61 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金锦屏镇危房改造项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 市级资金 | 对4户贫困户新增的危房进行改造，每户补助2万元。其中：庙台村1户，文家咀村1户，于家湾村1户，杜家塬村1户。 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 对4户贫困户新增的危房进行改造，每户补助2万元，兑付资金8万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 4 | 0.0004 | 0.0017 | 扶贫办 | 锦屏镇
62 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金新窑镇危房改造项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 市级资金 | 对2户贫困户和2户边缘户新增的危房进行改造，每户补助2万元。其中：杨安村3户，大兴村1户。 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 对4户贫困户新增的危房进行改造，每户补助2万元，兑付资金8万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 2 | 0.0002 | 0.0008 | 扶贫办 | 新窑镇
63 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金柏树镇危房改造项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 市级资金 | 对3户贫困户新增的危房进行改造，每户补助2万元，其中：闫湾村1户，马新庄村1户,柏树村1户。 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 对3户贫困户新增的危房进行改造，每户补助2万元，兑付资金6万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 3 | 0.0003 | 0.0013 | 扶贫办 | 柏树镇
64 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金黄寨镇危房改造项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 市级资金 | 对2户贫困户新增的危房进行改造，每户补助2万元，其中：黄土村1户，甘庄村1户。 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 对3户贫困户新增的危房进行改造，每户补助2万元，兑付资金6万元，工程质量合格。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步改善贫困群众住房条件。 | 2 | 0.0002 | 0.0008 | 扶贫办 | 黄寨镇
65 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金崇信县2020年脱贫攻坚农村饮水安全一期项目 | 新建 | 2020 | 水利工程建设站 | 中央资金 | 对锦屏镇马沟村、东庄村等9个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道70km、闸阀井74座、水表井710座，安装阀门133台、分水器5000套、电磁流量计11台，改造上水管道2处、进水管道1处，安装高位蓄水池自动化系统1套。 | 192.88 | 192.88 | 192.88 | 0 | 100% | 完成锦屏镇马沟村、东庄村等9个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道70km、闸阀井74座、水表井710座，安装阀门133台、分水器5000套、电磁流量计11台，改造上水管道2处、进水管道1处，安装高位蓄水池自动化系统1套。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高供水保证率,保障全县贫困群众安全饮水。 | 9 | 0.0695 | 0.2432.5 | 水务局 | 水利工程建设站
66 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金崇信县2020年脱贫攻坚农村饮水安全一期项目 | 新建 | 2020 | 水利工程建设站 | 省级资金 | 对锦屏镇马沟村、东庄村等9个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道70km、闸阀井74座、水表井710座，安装阀门133台、分水器5000套、电磁流量计11台，改造上水管道2处、进水管道1处，安装高位蓄水池自动化系统1套。 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 完成锦屏镇马沟村、东庄村等9个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道70km、闸阀井74座、水表井710座，安装阀门133台、分水器5000套、电磁流量计11台，改造上水管道2处、进水管道1处，安装高位蓄水池自动化系统1套。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高供水保证率,保障全县贫困群众安全饮水。 | 9 | 0.0695 | 0.2432.5 | 水务局 | 水利工程建设站
67 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金崇信县2020年脱贫攻坚农村饮水安全一期项目 | 新建 | 2020 | 水利工程建设站 | 市级资金 | 对锦屏镇马沟村、东庄村等9个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道70km、闸阀井74座、水表井710座，安装阀门133台、分水器5000套、电磁流量计11台，改造上水管道2处、进水管道1处，安装高位蓄水池自动化系统1套。 | 259.12 | 259.12 | 259.12 | 0 | 100% | 完成锦屏镇马沟村、东庄村等9个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道70km、闸阀井74座、水表井710座，安装阀门133台、分水器5000套、电磁流量计11台，改造上水管道2处、进水管道1处，安装高位蓄水池自动化系统1套。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高供水保证率,保障全县贫困群众安全饮水。 | 9 | 0.0695 | 0.2432.5 | 水务局 | 水利工程建设站
68 | 崇脱贫领办发〔2020〕2 1号 | 2020年第二批财政专项扶贫资金崇信县2020年脱贫攻坚农村饮水安全二期项目 | 新建 | 2020 | 水利工程建设站 | 市级资金 | 对锦屏镇于家湾村、柏树镇党洼村等5个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道23.9km、闸阀井16座、水表井263座，安装阀门35台，购置水质检测设备21台。 | 270 | 270 | 261.56 | 8.44 | 96.87% | 完成锦屏镇于家湾村、柏树镇党洼村等5个村人饮工程进行提升改造，维修改造管道23.9km、闸阀井16座、水表井263座，安装阀门35台，购置水质检测设备21台。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步提高供水保证率,保障全县贫困群众安全饮水。 | 5 | 0.0326 | 0.1141 | 水务局 | 水利工程建设站
69 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金锦屏镇基础母牛补助项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇 | 县级资金 | 扶持贫困户(边缘户)饲养基础母牛153头，每头补助2000元。 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0 | 100% | 扶持11户贫困户（边缘户）饲养基础母牛111头，其中：5户贫困户利用窑洞养牛84头，每头补助3000元，兑付资金25.2万元；6户贫困户（边缘户）通过其他方式养牛27头，每头补助2000元，兑付资金8.1万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众养牛积极性，户均年增收5000元以上。 | 3 | 0.0011 | 0.0039 | 扶贫办 | 锦屏镇
70 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金新窑镇基础母牛补助项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 县级资金 | 扶持贫困户(边缘户)饲养基础母牛199头，每头补助2000元。 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 0 | 100% | 扶持60户贫困户（边缘户）饲养基础母牛199头，每头补助2000元，兑付资金39.8万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众养牛积极性，户均年增收5000元以上。 | 5 | 0.006 | 0.0231 | 扶贫办 | 新窑镇
71 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金柏树镇基础母牛补助项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 县级资金 | 扶持贫困户(边缘户)饲养基础母牛65头，每头补助2000元。 | 11.1623 | 11.1623 | 11.1623 | 0 | 100% | 扶持16户贫困户（边缘户）饲养基础母牛65头，每头补助2000元，兑付资金11.16万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众养牛积极性，户均年增收5000元以上。 | 3 | 0.0018 | 0.0063 | 扶贫办 | 柏树镇
72 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金柏树镇基础母牛补助项目 | 新建 | 2020 | 柏树镇 | 省级资金 | 扶持贫困户(边缘户)饲养基础母牛65头，每头补助2001元。 | 1.8377 | 1.8377 | 1.8377 | 0 | 100% | 扶持2户贫困户（边缘户）饲养基础母牛9头，每头补助2000元，兑付资金1.84万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众养牛积极性，户均年增收5001元以上。 | 1 | 0.0003 | 0.0016 | 扶贫办 | 柏树镇
73 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金黄寨镇基础母牛补助项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 省级资金 | 扶持贫困户(边缘户)饲养基础母牛24头，每头补助2000元。 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 100% | 扶持9户贫困户（边缘户）饲养基础母牛24头，每头补助2000元，兑付资金4.8万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众养牛积极性，户均年增收5000元以上。 | 2 | 0.0009 | 0.0033 | 扶贫办 | 黄寨镇
74 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金木林乡基础母牛补助项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 省级资金 | 扶持贫困户(边缘户)饲养基础母牛19头，每头补助2000元。 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 100% | 扶持6户贫困户（边缘户）饲养基础母牛19头，每头补助2000元，兑付资金3.7万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众养牛积极性，户均年增收5000元以上。 | 3 | 0.0006 | 0.0021 | 扶贫办 | 木林乡
75 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金黄花乡基础母牛补助项目 | 新建 | 2020 | 黄花乡 | 省级资金 | 扶持贫困户(边缘户)饲养基础母牛29头，每头补助2000元。 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 100% | 扶持11户贫困户（边缘户）饲养基础母牛29头，每头补助2000元，兑付资金5.8万元，完成项目建设任务。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众养牛积极性，户均年增收5000元以上。 | 3 | 0.0011 | 0.0039 | 扶贫办 | 黄花乡
76 | 崇脱贫领办发〔2020〕29号 | 2020年第三批财政专项扶贫资金扶贫小额信贷贴息项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 省级资金 | 对贫困户(边缘户)扶贫小额信贷进行贴息。 | 263 | 263 | 0 | 263 | 0% | 完成182户贫困户扶贫小额信贷贴息。 | 否 | 202年12月 | 扶持贫困户发展产业，实现致富增收。 |  |  |  | 扶贫办 | 各乡镇
77 | 平财农（2020）16号 | 2020年农村公益性岗 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 市级资金 | 选聘636名贫困人口担任农村公益性岗，从事卫生保洁，疫情防控，道理养护、爱心理发等工作，每人每月发放工资报酬500元。其中：省级上年开发25名，2020年爱心理发员40名5月上岗，市级上年开发256名，县级上年开发155名，2020年临时开发120名4月上岗，县级爱心理发员40名5月上岗 | 153.6 | 153.6 | 140.8 | 12.8 | 91.67% | 选聘636名贫困人口担任农村公益性岗，从事卫生保洁，疫情防控，道理养护、爱心理发等工作，每人每月发放工资报酬500元。其中：省级上年开发25名，2020年爱心理发员40名5月上岗，市级上年开发256名，县级上年开发155名，2020年临时开发120名4月上岗，县级爱心理发员40名5月上岗 | 否 | 2020-12-01 | 通过项目实施能够解决困难群众就业，提高务工收入。 |  |  |  | 农业农村局 | 各乡镇
78 | 平财农（2020）17号 | 2020年垃圾污水处理改厕等村内小型公益设施建设项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 市级资金 | 实施农村人居环境改善，改造卫生厕所等 | 244.8 | 244.8 | 238.8 | 6 | 97.55% | 完成农村人居环境改善，改造卫生厕所等。 | 否 | 2020-12-01 | 进一步改善农村人居环境。 | 79 | 0.51 | 1.97 | 农业农村局 | 各乡镇
79 | 平财农（2020）13号 | 市级劳务产业助推脱贫攻坚 | 新建 | 2020.1-2020.12 | 六乡镇 | 市级资金 | 用于各类生产经营主体在疫情防控期间复工复产吸纳本地贫困劳动力稳定就业一次性奖补，参加有组织输转的农村贫困劳动力和可能致贫人口可给予差别化、阶梯式劳务奖补，按规定给予交通和生活费补助。 | 40 | 40 | 40 | 0 | 100% | 已按照疫情期间各项扶持哦政策要求，对县内中介机构组织输转的25车次506人进行点对点输送，共计拨付资金37万元。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步增加604户贫困户家庭收入，促使早日脱贫。 | 79 | 0.0604 | 0.0604 | 崇信县人社局 | 六乡镇
80 | 平财农（2020）25号 | 新窑镇周寨村“兰芋 1 号”菊芋种植项目 | 新建 | 2020 | 新窑镇 | 市级资金 | 计划在新窑镇周寨村种植“兰芋 1 号”菊芋60亩，购买种子5吨，化肥5吨，配套修建砂化生产道路600米。 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 在新窑镇周寨村种植“兰芋 1 号”菊芋60亩，购买种子5吨，化肥5吨，配套修建砂化生产道路600米。 | 是 |  | 进一步夯实产业基础，增加群众收入。 | 1 | 0.0014 | 0.0065 | 民宗局 | 新窑镇
81 | 平财农（2020）46号 | 农业产业保险项目 | 新建 | 2020 | 各乡镇 | 市级资金 | 为贫困群众购买产业保险。 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 为贫困户购买产业保险。 | 是 |  | 进一步提高贫困群众产业抗风险能力。 | 9 | 0.0326 | 0.1263 | 农业农村局 | 各乡镇
82 | 崇脱贫领办（2020）21号 | 2020年市级脱贫攻坚挂牌督战专项资金 | 新建 | 2020.1-2020.12 | 六乡镇 | 市级资金 | 对贫困户和边缘户自主选择交通工具外出务工的交通费用进行补助 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 0 | 100% | 对疫情期间自主外出务工的贫困劳动力，给予100、200、400元阶梯式差异化进行补助。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步增加604户贫困户家庭收入，促使早日脱贫。 | 79 | 0.0322 | 0.0322 | 崇信县人社局 | 六乡镇
83 | 崇脱贫领办（2020）21号 | 农民专业合作社规范提升项目 | 新建 | 2020.4-2020.7 | 锦屏镇 新窑镇 黄寨镇 木林乡 | 市级资金 | 对2个省级专业合作社和3个市级专业合作社进行规范提升，主要进行基础设施及种养基地建设，购买农机具及农用物资，开展技术培训、财务记账及市场拓展等。其中：崇信县杨安村红牛产业农民专业合作社、崇信县老庄村红牛产业农民专业合作社2个省级合作社每个扶持资金10万元，崇信县姚洼村红牛产业农民专业合作社，崇信县马家沟红牛产业农民专业合作社，崇信县龙魁种养殖农民专业合作社3个市级合作社每个扶持资金5万元。 | 35 | 35 | 35 | 0 | 100% | 完成2个省级专业合作社金和3个市级专业合作社规范提升。 | 是 |  | 进一步推进农民专业合作社规范运营，提升服务功能，增强带贫能力。 | 5 | 0.0365 | 0.1623 | 农业农村局 | 锦屏镇 新窑镇 黄寨镇 木林乡
84 | 崇财农（2020）4号 崇财农（2020）6号 崇财农（2020）7号 崇财农（2020）23号 崇财农（2020）62号 崇财农（2020）200号 崇财农（2020）145号 | 富民产业培育助推脱贫攻坚项目 | 新建 | 2020.1-2020.12 | 各乡镇 | 县级资金 | 按照《崇信县农业特色产业培育扶持办法》对农户、农业经营主体发展的牛、果、菜等特色产业进行奖补。 | 2301.22 | 2301.22 | 2301.22 | 0 | 100% | 完成锦屏镇、黄寨镇、木林乡、黄花乡7207亩油用牡丹种植基地全年进行锄草、喷药、施肥等管护措施；发放83名农民技术员聘用补助。完成建设黄寨镇1184亩“倒伞型”自然高光效树形示范基地、柏树镇964亩矮化密植园；完成对柏树镇164亩、黄花乡207亩果园嫁接改良；完成对锦屏镇1585亩油用牡丹育苗基地规范化管理，已全部落实施肥、除草、病虫害防治等标准化管理措施；督促6家果品企业完成参展、布展。完成对验收达标的11处3608亩果园严格按照标准化果园管理技术规程管理，已全部落实施肥、除草、覆膜、拉枝整形、病虫害防治等规范化管理技术。种植优质饲草11153.5亩补助资金223.07万元；转化玉米秸秆青贮饲料74669.5立方米补助资金169.05995万元。发放养牛贷款10万元贴息资金0.07125万元。在锦屏镇、黄寨镇、黄花乡新建养牛窑洞337孔、补助资金312.25万元；完成肉牛冻配改良1615头、补助资金16.15万元。 | 是 |  | 通过项目实施，进一步调动群众发展产业的积极性，推动产业体质增效，增加收入。 |  |  |  | 农业农村局 畜牧中心 林草局 | 各乡镇
85 | 崇财农〔2020〕32号 | 村级公益岗补助 | 新建 | 2020 | 六乡镇 | 县级资金 | 选聘275名贫困人口担任农村公益性岗，从事卫生保洁，疫情防控，道理养护、爱心理发等工作，每人每月发放工资报酬500元。其中：上年开发155名，2020年临时开发120名4月上岗。 | 153 | 153 | 139.25 | 13.75 | 91.01% | 选聘275名贫困人口担任农村公益性岗，从事卫生保洁，疫情防控，道理养护、爱心理发等工作，每人每月发放工资报酬500元。其中：上年开发155名，2020年临时开发120名4月上岗。 | 否 | 2020-12-01 | 通过项目实施能够解决困难群众就业，提高务工收入。 | 79 | 0.275 | 0.275 | 农业农村局 | 各乡镇
86 | 崇财农（2020）78号 | 乡村公益性岗位工资 | 新建 | 2020.4-2020.12 | 黄花乡、木林乡、黄寨镇、柏树镇 | 县级资金 | 公益性岗位从有劳动力的建档立卡贫困家庭中选聘，通过建立“爱心发屋”，为本村60岁以上的老年人、农村特困供养人员、残疾人等免费提供理发服务。该资金用于保障40名爱心理发员补贴每人每月500元。 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100% | 柏树镇、黄花乡、木林乡、黄寨镇开发爱心理发员40名，每人每月补贴500元，预计所需资金18万，已拨付到各乡镇。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步增加40户贫困户家庭收入，促使早日脱贫。 | 40 | 0.004 | 0.004 | 崇信县人社局 | 黄花乡、木林乡、黄寨镇、柏树镇
87 | 崇财农（2020）122号 | 锦屏镇谷家山废旧窑洞养牛改造基础设施建设项目 | 新建 | 2020.4-2020.12 | 锦屏镇 | 县级资金 | 砂化生产道路13000平方米，硬化生产道路8000平方米，新建消毒室1座，配套修建排洪渠3000米，配套完成通水通电设施。 | 200 | 200 | 194 | 6 | 97% | 完成砂化生产道路13000平方米，硬化生产道路8000平方米，新建消毒室1座，配套修建排洪渠3000米，配套完成通水通电设施。 | 是 |  | 通过项目实施，能充分利用废弃旧窑洞，带动6户贫困户发展牛产业，预计年户均增收5000元以上。 | 1 | 0.0006 | 0.0026 | 农业农村局 | 锦屏镇
88 | 崇财农〔2020〕45号 | 黄寨镇窑洞养牛示范带道路硬化项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 县级资金 | 计划对甘庄村窑洞养牛示范带2.03公里生产道路进行硬化，改善群众养殖条件。 | 113 | 113 | 113 | 0 | 100% | 在甘庄村窑洞养牛示范带2.03公里生产道路进行硬化，改善群众养殖条件。 | 是 |  | 进一步改善产业基础设施，激发群众发展产业的积极性。 | 1 | 0.01 | 0.063 | 黄寨镇 | 黄寨镇
89 | 崇财农〔2020〕68号 | 黄寨镇窑洞养牛示范带基础设施建设项目 | 新建 | 2020 | 黄寨镇 | 县级资金 | 计划对甘庄村窑洞养牛示范带配套完成生产基础设施建设，进一步改善群众养殖条件，带动73户贫困群众发展牛产业。 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100% | 对甘庄村窑洞养牛示范带配套完成生产基础设施建设，进一步改善群众养殖条件，带动73户贫困群众发展牛产业。 | 是 |  | 进一步改善产业基础设施，激发群众发展产业的积极性。 | 1 | 0.01 | 0.063 | 黄寨镇 | 黄寨镇
90 | 崇财农〔2020〕68号 | 木林乡马家沟村窑洞养牛示范带基础建设项目 | 新建 | 2020 | 木林乡 | 县级资金 | 计划对马家沟村窑洞养牛示范带配套完成生产基础设施建设，进一步改善群众养殖条件，带动21户贫困群众发展牛产业。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100% | 对马家沟村窑洞养牛示范带配套完成生产基础设施建设，进一步改善群众养殖条件，带动21户贫困群众发展牛产业。 | 是 |  | 进一步改善产业基础设施，激发群众发展产业的积极性。 | 1 | 0.006 | 0.023 | 木林乡 | 木林乡
91 | 崇财农〔2020〕127号 | 崇信县2020年高效节水灌溉项目 | 新建 | 2020 | 锦屏镇于家湾村 | 县级资金 | 在于家湾村新建灌溉管理站1座，500立方米蓄水池1座，安装变压器1台，埋设PVC管道17227米，解决该村及周边村社大田作物及蔬菜灌溉问题，带动群众发展蔬菜等产业。 | 191.9 | 191.9 | 191.9 | 0 | 100% | 在于家湾村建成灌溉管理站1座，500立方米蓄水池1座，安装变压器1台，埋设PVC管道17227米 | 是 |  | 项目建成后，通过高效节水灌溉，带动贫困户70户227人发展蔬菜产业，预计户均增收5000元以上。 | 1 | 0.007 | 0.0227 | 农业农村局 | 锦屏镇
92 | 崇财农（2020）71号 | 劳务产业扶贫资金 | 新建 | 2020.1-2020.12 | 六乡镇 | 县级资金 | 用于各类生产经营主体在疫情防控期间复工复产吸纳本地贫困劳动力稳定就业一次性奖补，参加有组织输转的农村贫困劳动力和可能致贫人口可给予差别化、阶梯式劳务奖补，按规定给予交通和生活费补助及企业吸纳贫困劳动力就业培训补助等方面. | 150 | 150 | 150 | 0 | 100% | 审核发放3115人自主选择交通工具在县外务工车费补助879163.5元；审核发放省内外稳定就业3个月以上组织输转补贴33人118200元；审核发放认定的扶贫车间跨省区调用原料和成品的运输的运输费51736.5元；审核发放企业吸纳117名本地贫困劳动力稳定就业6个月以上就业奖补350900元，涉及140万元资金拨付到位；对我县企业吸纳建档立卡贫困人口就业培训情况进行深入摸底。截止10月底，已对9家企业78名建档立卡贫困劳动力就业培训进行了政策兑现，拨付培训补助资金10万元，全部支付到位。 | 是 |  | 项目实施后，将进一步增加1088户贫困户家庭收入，促使早日脱贫。有效推进了疫情期间复工复产达产，加快恢复了正常经济社会秩序，有效稳定了居民就业。 | 79 | 0.3588 | 0.3588 | 崇信县人社局 | 六乡镇
93 | 崇财农〔2020〕69号 | 五马沟汭河桥建设项目 | 新建 | 2020.4-2020.12 | 锦屏镇 | 县级资金 | 新建桥梁1座，全长125.16米，新建桥头引线80米。 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100% | 在五马沟建成桥梁1座，全长125.16米，新建桥头引线80米。 | 是 |  | 进一步改善群众出行条件。 | 1 | 0.0113 | 0.0562 | 交通局 | 交通局
94 | 崇财农〔2020〕69号 | 新窑镇木家沟黑河桥建设项目 | 新建 | 2020.4-2020.12 | 新窑镇 | 县级资金 | 崇信县新窑镇木家沟黑河桥建设工程全长350米，其中，桥梁全长146.5米，宽6.2米，改建桥头引线长210米。 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 目前该项目已全面开工建设，正在进行桩基施工，计划年内完成桥梁下部结构建设。 | 否 | 2021年 | 进一步改善沿线群众的出行条件，提升农村公路的通行能力。 | 1 | 0.0126 | 0.0521 | 交通局 | 交通局
95 | 崇财农〔2020〕79 号 崇财农〔2020〕91号 | 农村基础设施建设项目 | 新建 | 2020 | 六乡镇 | 县级资金 | 对农村公共设施进行维修改造，修建农村公路等。 | 567.02 | 567.02 | 567.02 | 0 | 100% | 建成史家山至葛家崾岘农村公路，对农村公共设施进行维修改造。 | 是 |  | 进一步改善农村基础设施条件，提高公共服务能力。 | 79 |  |  | 财政局 | 各乡镇
96 | 崇财农〔2020〕32号 | 村级管护基金 | 新建 | 2020 | 六乡镇 | 县级资金 | 每村安排资金2万元，对村级公益设施进行维修。 | 158 | 158 | 158 | 0 | 100% | 每村安排资金2万元，对村级公益设施进行维修。 | 是 |  | 进一步改善农村基础设施条件，提高公共服务能力。 | 79 |  |  | 农业农村局 | 各乡镇
97 | 崇财农〔2020〕29号 崇财农〔2020〕59号 崇财农〔2020〕77号 崇财农〔2020〕90号 崇财农〔2020〕112号 崇财农〔2020〕136号 | 农村人居环境整治项目 | 新建 | 2020 | 六乡镇 | 县级资金 | 对农村人居环境进行整治，拆除危旧房屋、改造卫生厕所等。 | 688.52 | 688.52 | 688.12 | 0.4 | 99.94% | 完成农村人居环境整治，拆除危旧房屋，完成84户农户危房（窑洞）改造。 | 是 |  | 进一步改善农村基础设施条件，提高公共服务能力。 | 79 |  |  | 农业农村局 住建局 | 各乡镇 | 农业农村局636.26万元 住建局65.26万元