## 自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：崇信县乡村振兴局
项目名称 |  |  | 崇信县2021年业特色产业奖补项目
项目负责人及电话 |  |  | 李仲瑜 09336124505 |  |  | 项目起止时间 | 2021年1月至2021年10月
项目类型 |  |  | 工程类项目□ 补助类项目þ |  |  | 项目属性 | 新增项目þ 延续项目□
主管部门 |  |  | 崇信乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 各乡镇
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 445.4666 |  | 445.4666 |  | 10 |  | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 445.4666 |  | 445.666 |  | - |  | -
|  |  | 省级资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  |  | 县级资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 扶持2021年744户饲养红牛基础母牛892头；其他品种基础母牛2072头；奖补见犊补母基础母牛451头；修建牛棚39座；种植饲草5472.2亩；露地蔬菜84.2亩；花椒30亩，牡丹222.62亩。补发10户2020年基础母牛55头，其中，窑洞养牛24头，其他方式养牛31头。 |  |  |  |  | 扶持2021年744户饲养红牛基础母牛892头；其他品种基础母牛2072头；奖补见犊补母基础母牛451头；修建牛棚39座；种植饲草5472.2亩；露地蔬菜84.2亩；花椒30亩，牡丹222.62亩。补发10户2020年基础母牛55头，其中，窑洞养牛24头，其他方式养牛31头。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：饲养红牛基础母牛 |  | 20 | ≥892头 | 892头 | 20
|  |  | 指标2：其他品种基础母牛 |  |  | ≥2072头 | 2072头
|  |  | 指标3：奖补见犊补母基础母牛 |  |  | ≥451头 | 451头
|  |  | 指标4：修建牛棚 |  |  | ≥39座 | 39座
|  |  | 指标5：种植饲草 |  |  | ≥5472.2亩 | 5472.2亩
|  |  | 指标6：种植牡丹 |  |  | ≥222.62亩 | 222.62亩
|  |  | 指标7：种植花椒 |  |  | ≥30亩 | 30亩
|  |  | 指标8：窑洞养牛 |  |  | ≥24头 | 24头
|  |  | 指标9：其他方式养牛 |  |  | ≥31头 | 31头
|  |  | 指标10：种植蔬菜 |  |  | ≥84.2亩 | 84.2亩
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指标1：完成及时率 |  | 10 | ≥100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 指标1：饲养红牛基础母牛补助标准 |  | 10 | 1000元 | 1000元 | 10
|  |  | 指标2：其他品种基础母牛补助标准 |  |  | 500元 | 500元
|  |  | 指标3：奖补见犊补母基础母牛补助标准 |  |  | 1500元 | 1500元
|  |  | 指标4：修建牛棚补助标准 |  |  | 10000元 | 10000元
|  |  | 指标5：种植饲草补助标准 |  |  | 300元 | 300元
|  |  | 指标6：种植蔬菜补助标准 |  |  | 600元 | 600元
|  |  | 指标7：种植牡丹补助标准 |  |  | 300元 | 300元
|  |  | 指标8：种植花椒补助标准 |  |  | 200元 | 200元
|  |  | 指标9：窑洞养牛补助标准 |  |  | 3000元 | 3000元
|  |  | 指标10：其他方式养牛补助标准 |  |  | 2000元 | 2000元
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：户均年增收7000元以上 |  | 15 | ≥3000元 | 3000元 | 15
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益脱贫户和监测户数 |  | 15 | 754户 | 754户 | 15
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益脱贫和监测人口满意度 |  | 10 | ≥100% | 100% | 10
| 预算资金执行率10分 |  |  |  | 10 |  |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。