## 完成情况
崇信县汭河中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年度）完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建或续建） | 建设起止年限 | 建设地点（以乡镇为单位细化到村） | 建设内容与规模 | 投资规模 |  |  |  |  | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | [8 empty] | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 批复文号 | 项目完成情况（是/否） | 备注
[6 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  | 项目绩效情况及利益联结机制 | 收益村数（个） |  | 收益户数（万户） |  |  | 收益人数（万人） |  |  | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
[13 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数（含监测对象） | 其他人口人数
1 | 崇信县汭河中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年度） | 新建 | 2021.5-2021.12 | 锦屏镇铜城村、马沟村 | （1）总干渠渠道疏浚、整修455m，渠道维修加固800m，埋设DN1500暗涵145m，修建检查井3处，修复灌溉分水闸5座，修复农桥3座，更换节制闸闸门1座，新建量水堰5座，在干渠增加多普勒流量计1处。（2）北干渠渠道渠道套衬加盖板845.55m，渠道维修（勾缝、补洞）80m,渠道渠道套衬276m；新建灌溉分水闸2座，新建量水堰2座，在干渠增加多普勒流量计1处。 | 356 | 293 | 53 |  | 10 | 甘财农〔2020〕104号、甘财农〔2020〕90号 | 项目完成后，改善了灌溉面积0.59万亩，提高项目区的抗旱保收能力，有助于调整农业产业结构，进一步促进农田增效、农业增产、农民增收。 |  | 4 | 0.63 |  |  | 2.54 |  |  | 崇信县水务局 | 杨建文 | 崇信县水利工程建设站 | 田旭奎 | 崇水发〔2021〕110号 | 是

## 自评表
绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位（盖章）：
项目名称 |  |  | 崇信县汭河中型灌区续建配套与节水改造项目2021年度 |  |  | 项目负责人及电话 |  | 李明军 15293336610
主管部门 |  |  | 崇信县水务局 |  |  | 实施单位 | 崇信县水利工程建设站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 346 |  | 247.96 |  | 10 | 7.1665
|  |  | 其中：中央资金 | 293 |  | 194.96 |  | - |  | -
|  |  | 省级资金 | 53 |  | 53 |  | - |  | -
|  |  | 县级资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 重点中型灌区节水配套改造面积0.59万亩； |  |  |  |  | 重点中型灌区节水配套改造面积0.59万亩；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 重点中型灌区节水配套改造面积 |  | 15 | 0.59万亩 | 0.59万亩 | 15
|  | 质量指标 | 截至2022年6月底，项目初步验收率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 5 | 否 | 否 | 5
|  | 时效指标 | 截至2021年底，投资完成比例 |  | 5 | ≥80% | 100% | 5
|  |  | 截至2022年6月底，投资完成比例 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 10 | 是 | 是 | 10
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 新增年节水能力 |  | 20 | 43.24万立方米 | 43.24万立方米 | 20
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  |  | 工程是否达到设计使用年限 |  | 5 | 是 | 是 | 5
……
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥90% | 100% | 10
……
| 预算资金执行率10分 |  | 执行率 |  | 10 | 100% | 71.66% | 7.1665
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.1665
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。