## 计划情况
崇信县汭河中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年度）计划情况公示表
序号 | 项目名称 | 建设性质（新建或续建） | 建设起止年限 | 建设地点（以乡镇为单位细化到村） | 建设内容与规模 | 投资估算（万元） |  |  |  |  | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | [8 empty] | 项目主管单位 |  | 项目实施单位 |  | 备注
[6 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  | 项目效益 | 收益村数（个） |  | 收益户数（万户） |  |  | 收益人数（万人） |  |  | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
[13 empty] | 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户（含监测对象） | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数（含监测对象） | 其他人口人数
1 | 崇信县汭河中型灌区续建配套与节水改造项目（2021年度） | 新建 | 2021.5-2022.1 | 锦屏镇铜城村、马沟村 | 崇信县汭河中型灌区续建配套与节水改造项目位于崇信县汭河灌区总干渠和北干渠唐湾分水闸至麻堡子沟段。主要建设内容为：（1）总干渠渠道疏浚、整修455m，渠道维修加固800m，埋设DN1500暗涵145m，修建检查井3处，修复灌溉分水闸5座，修复农桥3座，更换节制闸闸门1座，新建量水堰5座，在干渠增加多普勒流量计1处。（2）北干渠渠道埋设DN1200暗涵895m，修建检查井9处；新建灌溉分水闸2座，新建农桥2座，新建量水堰2座，在干渠增加多普勒流量计1处。 | 370 | 293 | 53 |  |  | 甘财农〔2020〕90号 | 项目完成后，可改善灌溉面积0.59万亩，提高项目区的抗旱保收能力，有助于调整农业产业结构，进一步促进农田增效、农业增产、农民增收。 |  | 4 | 0.63 |  |  | 2.54 |  |  | 崇信县水务局 | 杨建文 | 崇信县水利工程建设站 | 田旭奎

## 申报表
绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章）： | [6 empty] | 填表要求：
项目名称 |  | 崇信县汭河中型灌区续建配套与节水改造项目2021年度 |  | 项目负责人及电话 | 李明军 15293336610 |  | 1.项目名称：填该项目的全称。
主管部门 |  | 崇信县水务局 |  | 实施单位 | 崇信县水利工程建设站 |  | 4.项目类型：分“工程类项目□ 补助类项目□”两类，要在这两个类型中选一种，并在后面方框框中划上“√”号。
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 356
|  | 其中：中央资金 |  | 293 |  |  | 5.项目属性：分“新增项目□ 延续项目□”两类，要在这两个类型中选一种，并在后面方框框中划上“√”号；
|  | 省级资金 |  | 53
|  | 县级资金 |  | 10
总 体 目 标 | 年度目标 | [5 empty] | 6.主管部门：填崇信县内主管该项目的单位全称，不要填中、省、市的单位名称了。
| 目标1：重点中型灌区节水配套改造面积0.59万亩； 目标2： 目标3： …… | [5 empty] | 7.实施单位：填具体实施该项目的单位全称。 8.其他指标：根据具体实施项目的内容填报。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1.重点中型灌区节水配套改造面积 |  |  | 0.59万亩
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1.截至2022年6月底，项目初步验收率 |  |  | 100%
|  |  | 指标2.工程验收合格率 |  |  | 100%
|  |  | 指标3.已建工程是否存在质量问题 |  |  | 否
|  | 时效指标 | 指标1：截至2021年底，投资完成比例 |  |  | ≥80%
|  |  | 指标2：截至2022年6月底，投资完成比例 |  |  | 100%
……
|  | 成本指标 | 指标1：单价是否控制在批复概算单价内 |  |  | 是
指标2：
……
……
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：新增年节水能力 |  |  | 43.24万立方米
指标2：
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：已建工程是否良性运行 |  |  | 是
|  |  | 指标2：工程是否达到设计使用年限 |  |  | 是
……
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥90%
指标2：
……
……
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。