## 绩效自评表
2019年黄花乡预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 黄花乡一事一议亮化项目、排水渠项目
主管部门 |  | 县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 黄花乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.96 | 96.96 |  | 96.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.96 | 96.96 |  | 96.96 | [5 empty] | —
|  | 上年结转资金 | [10 empty] | —
|  | 其他资金 | [10 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成油府庄村亮化、黄花塬村亮化、凉水泉村排洪渠建设项目。 | [5 empty] | 完成油府庄村亮化、黄花塬村亮化、凉水泉村排洪渠建设项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新安装路灯数量（ ≥**盏 ） |  |  | 40 | 40 | 15 |  | 15
|  |  | 新建排水渠等附属工程（≥**公里） |  |  | 1.3 | 1.3 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 （100%） |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 投资额度（**万元） |  |  | ≥96.96 | 96.96 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数≥**人 |  |  | ≥3400 | 3479% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [9 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。